宜昌市市级政府投资水利工程

变更管理实施细则（试行）

- （征求意见稿）

- 第一章 总则

第一条 为加强水利工程建设管理，规范工程变更行为，加快工程结算、决算办理，依据《市人民政府关于印发宜昌市市级政府投资项目管理办法的通知》（宜府发〔2017〕15号）《建设工程工程量清单计价规程》（GB50500-2013）等有关规定，结合我市水利实际，制定本细则。

第二条 本细则适用于市级政府投资为主的水利工程变更及项目实施管理，适用于省部级投资为主的水利工程变更新增分类分项清单项目组价。县市区可参照执行。

第三条 工程变更应符合国家有关法律、法规和技术标准的要求，严格执行工程建设强制性标准和相关政策文件规定，符合工程建设质量、安全、工期和投资管理的要求。

- 变更类型划分

第四条 工程变更是指在合同工程实施过程中，对招标设计图纸的建设任务、规模、标准进行调整等，以及招标工程量清单缺项、政策调整、物价变化、不可抗力、非施工单位原因引起的施工组织变化等的合同价款的变化。

第五条 工程变更分为三类：

（一）一类变更：预算投资3000万元以下项目单项工程变更增（减）费用超过500万元的；预算投资3000万元以上项目工程变更增（减）费用占中标合同价的20%及以上的；

（二）二类变更：预算投资3000万元以下项目单项工程变更增（减）费用超过200万元至500万元的；预算投资3000万元以上项目单次变更增（减）费用占中标合同价的10%至20%的；

（三）三类变更：预算投资3000万元以下项目单项工程变更增（减）费用200万元以下的；预算投资3000万元以上项目单次变更增（减）费用占中标合同价的10%以下的。

第三章 变更文件编制

第六条 工程变更可由施工、监理及项目法人等单位提出。收到变更申请后，项目法人应在5个工作日内组织勘察、设计、施工、监理等单位对工程变更进行内部审查核实，分析变更原因，界定责任主体，形成变更方案，估算变更费用，确定变更分类。必要时应组织有关部门和专家赴现场勘验，对变更事项进行论证，经充分论证后认为确有必要变更的，可正式进入变更程序。

第七条 工程变更实施前，项目法人、勘察设计单位、施工单位和监理单位项目负责人必须签署明确意见，并签字盖章。项目法人办理一、二类变更审批手续时，应提供以下材料：

（一）变更联系单；

（二）工程变更会审纪要；

（三）价款变更预算书；

（四）工程设计图纸有变化的，应附设计变更说明、变更前施工图、变更后设计方案；

（五）施工现场条件等实际情况与勘察报告等技术资料不符的，应附原勘察报告、现勘察资料。

（六）施工组织变化的客观条件资料、政策调整文件、招标清单漏项的招投标文件、物价变化的造价信息及合同约定条款等支撑资料；

（七）项目法人审核后的工程变更费用净增（减）情况及变更前后工程量、费用对比表。

第八条 收到二、三类工程变更审批申请后，项目法人、项目主管部门按照规定和权限在5个工作日内对工程变更完成审批。收到一类工程变更审批申请后，发改部门应在5个工作日内（不含项目评审时间）对工程变更完成审批。

第四章 变更审批

第九条 工程变更实施分类审批：

（一）一类变更由市发改部门审批。项目法人在变更实施前向市发改部门提出申请，市发改部门组织市财政、行业主管部门和相关专家进行论证后办理变更审批手续。

（二）二类变更由行业主管部门审批。项目法人在变更实施前向行业主管部门提出申请，行业主管部门组织相关专家论证后办理变更审批手续，并报市发改、财政部门备案。

（三）三类变更由项目法人自行办理。变更实施前项目法人将变更资料报项目主管部门备案。

第十条 工程变更应在办理工程变更审批手续后进行施工。先施工后报批的工程变更申请，原则上不予受理。

第十一条 对于涉及工程安全、紧急抢险处理或执行行政指令等特殊情形时的变更，报经项目主管部门书面同意后，项目法人可采取边施工边报批的方式，于30个工作日内办结工程变更手续。

第十二条 工程变更新增建设内容的，原则上应由原中标单位承担；原中标单位不具备相应资质等级，或新增建设内容相对独立的，项目法人应按规定选择施工单位。

第十三条 项目法人应加强工程变更实施过程管理，严格按合同约定履行相应变更项目审核、确认手续，建立变更管理台账，保存影像等资料，按照档案管理规定做好变更资料归档工作。

第五章 变更实施

第十四条 工程变更手续完成，项目法人与施工单位就变更内容价款达成一致后，由项目法人负责组织实施。变更内容实施影响工期关键线路的要及时进行进度计划调整。

第十五条 项目法人与施工单位签订施工合同时，应明确约定工程变更价款结算的具体办法。变更项目结算单价原则上应按下列办法约定：

（一）已标价工程量清单中有适用于工程变更项目的，采用该项目的单价。

（二）已标价工程量清单中无适用于工程变更项目的，但有类似项目的，可在合理范围内参考类似项目的单价。

（三）已标价工程量清单中无适用或类似工程变更项目单价的，按新增分类分析清单项目单价办法申报、审核和确定。

第十六条 变更项目新增单价原则上应按以下办法确定：

1.按照施工单位投标时的报价水平、施工时当期本地材料信息价格和水利行业预算定额编制补充单价，经监理单位审核，报项目法人批准后执行。

2.无水利定额消耗量的变更项目，应优先按湖北省住建行业和国家交通行业定额计算全费用综合单价，取费标准按照施工单位报价水平确定。湖北省住建行业和国家交通行业也无定额的，可以借鉴其他地区行业定额消耗量，也可以按照成本加酬金的原则计算综合单价。

3.无材料信息价的价格取定按照市财政局财政投资评审相关办法执行。

第十七条 因施工单位原因导致工程延误的，计划进度日期后续工程物价变化引起的价格变更，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者。非因施工单位原因导致工程延误的，计划进度日期后续工程物价变化引起的价格变更，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者。

第十八条 项目法人与施工单位对工程变更价款存有争议的，可以通过和解、调解、仲裁或诉讼等方式及时化解争议。当事人就争议问题无法自行协商和解的，可委托行业协会或其他第三方进行调解，也可以提请水行政主管部门行政调解。

第六章 监督管理

第十九条 项目法人应履行工程变更主体责任，高度重视项目前期工作，选择实力强、信誉好的勘察设计单位，建立健全源头管控制度和责任追究制度，明确内部分工、工作流程和时限要求，控制一类、二类变更，减少三类变更。

第二十条 因工程变更等造成超概算的，项目法人应按相关规定报市发改部门审批。

第二十一条 推行商业保函、保险方式加快工程结算。最后一次结算价款经发包人审核确认后，承包人向发包人提供工程款支付担保，发人方根据支付担保向承包人支付结算款项。

第二十二条 市县两级水行政主管部门要强化工程变更责任管理。有以下行为和问题的，应当责令其改正，并按照“谁主导，谁负责”的原则，依据相关法规追究相关责任单位和责任人的责任：

（一）未按照规定权限、条件和程序报批或备案工程变更文件的；

（二）未经审批或者备案，擅自实施工程变更的；

（三）编制的设计文件不符合法律、法规或工程建设强制性标准的；

（四）工程参建单位借工程变更变相调整工程建设规模和建设内容的；

（五）无工程变更方案工程量、造价以及与原设计方案变化对比的；

（六）项目法人管理不当、勘察设计单位前期勘察设计深度不足、施工单位不具备投标承诺的施工能力，导致一类、二类变更的。

第二十三条 项目法人、施工单位不按照批准或备案的工程变更内容实施的，水行政主管部门应当责令改正。

第二十四条 各类水利项目评奖评优时应将项目的工程变更情况纳入考核要素。对由于勘察设计质量问题产生的一、二类工程变更，按照市水利部门规定记入相应设计单位信用档案，该信用记录应作为设计招标定标重要因素。

第二十五条 由于项目参建有关方的过错引起工程变更，并造成损失的，有关参建方应承担相应的责任。

第七章 附 则

第二十六条 本细则由宜昌市水利和湖泊局负责解释。

第二十七条 本细则自发布之日起施行，有效期两年。